## Identificación
Requerimientos
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2020-07-27
Elaborado por | GGS
Localización del Documento
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
MAAG | 2020-07-26
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
GGS | 2020-07-27
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2020-07-28 | ASM | Cambio de diseño
1.0.1 | 2020-07-30 | GGS | Modificación de contenido.

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | TWFF 1.1
Nombre del Proyecto | TWFF
Fecha | 2020-07-28
Elaborado por | GGS
Localización del Documento
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
Modificación de SRS | 2020-07-28 | GGS

## Base de Datos
Si
No
Baja
Base de Datos de Requerimientos | [9 empty] | Media
Alta
Referencia |  |  |  | Recepción y Evaluación |  |  |  | Seguimiento
Id | Nombre | Descripción | Stakeholders | Aceptado | Razones de Rechazo | Validado | Valoración del Cliente | Estatus | Comentarios | Recibido
RF_002 | Alta de Usuario | El sitio web permite agregar un nuevo usuario al registro con los siguientes datos: Nombre de usuario (VARCHAR), apellido (VARCHAR), email (VARCHAR), password(VARCHAR). | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado |  | En proceso
RF_002 | Baja de Usuario | El sitio web permite eliminar un usuario registrado del sistema. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado |  | Terminado
RF_003 | Modificar Usuario | El sitio web permite la actualización de la información del usuario previamente registrado. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado |  | Cancelado
RF_004 | Listar Usuario | El sitio web permite mostrar un listado de los usuarios registrados. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado |  | Cumplido
RF_005 | Alta de Productos | El sitio web permite agregar un nuevo producto al registro llenado los siguientes datos: producto(VARCHAR), descripción(VARCHAR), Precio Menuedeo(DECIMAL), Precio mayoreo(DECIMAL), stock INT, Imagen del producto(VARCHAR). | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_006 | Baja de Productos | El sitio web permite eliminar un producto registrado en el sistema. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_007 | Modificar Productos | El sitio web permite actualizar algun producto registrado en el sistema. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_008 | Listar Productos | El sitio web permite mostrar un listado de los productos registrados. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_009 | Buscar Productos | El sitio web permite buscar un producto mediante su ID. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RF_010 | Alta de pedidos | El sitio web permite agregar pedidos a los usuarios registrados. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Terminado
RNF_001 | Rendimiento | El rendimiento del sitio web debe ser el adecuado ya que el inicio de seción del sitio dependera de la calidad de señal de internet que tenga el usuario, el maximo tiempo de respuesta es de 1 min. Y el minimo de 30 seg. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_002 | Seguridad | El manejo de información en el sitio web solo lo llevará a cabo el administrador. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_003 | Fiabilidad | El sitio web estará validado para que la información del usuario este segura. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_004 | Disponibilidad | El sitio web estará disponible las 24 horas, ya que se trata de un sitio de adquisicion de articulos, solo se suspendera un determinado tiempo cuando se realicen actualizaciones del sitio. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_005 | Mantenibilidad | El sitio web tendra mantenimiento constante de acuerdo a lo que se requiera. | Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
RNF_006 | Portabilidad | El sitio web podra ser visualizado en cualquier navegador web ya se en movil o en computadora. | cliente, Usuario final | Si |  | Si | Alta | Cumplido
Note on A16: Id: Identificador único del requerimiento, deberá presentar el siguiente formato: - En el caso de requerimientos de usuario el formato es: RC_[###] - En el caso de requerimientos funcionales el formato es: RF_[###] - En el caso de requerimientos no funcionales el formato es: RNF_[###] - Y para el caso de requerimientos de componentes de producto el formato es: RCP_[####] Comenzar desde RC_001, RF_001, RNF_001 y RCP_0001, y continuar la serie dependiendo de su tipo (RC_002, RF_002, RNF_002 y RCP_0002…). Ej. RC_001
Note on B16: Nombre: Nombre del requerimiento. Ej: Generar horarios.
Note on C16: Descripción: Descripción del requerimiento. Ej. Generación automatizada para los horarios de todos los grupos del Tecnológico sin cruzar horario de docentes ni de los grupos.
Note on D16: Stakeholders: Referencia al identificador o identificadores de los stakeholders (Tomado del documento de Identificador de proveedores relevantes) quienes solicitaron este requerimiento. Ej. ST_001
Note on F16: Aceptado: Indica si despues de la evaluación contra los criterios se ha aceptado o no el requerimiento. Valores: Si: Aceptado. No: Rechazado. Nota: En el caso de que el valor de este campo sea "No" el campo razones de rechazo debe de ir vacío. Ej. Si
Note on G16: Razones de Rechazo: Indica la razón por la cual el requerimiento no fue aceptado, esto solo en el caso de que en el campo anterior (Aceptado) tenga un valor de No, de otro modo este campo debe de ir vacío. Ej. No es viable, debido a que no se puede cumplir en el tiempo asignado al proyecto.
Note on H16: Validado: Indica si el requerimiento fue correctamente entendido y por ende aceptado por el el proveedor de requerimientos . Valores: Si: Validado por el o los proveedores. No: No validado por el o los proveedores. Nota: En el caso de que el valor del campo Validado sea No, el campo de Valoración del cliente no deberá ser llenado aún. Ej. Si.
Note on I16: Valoración del Cliente: Representa la importancia o la prioridad que tiene este requerimiento para el cliente. Valores: Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Baja Ej. Media.
Note on K16: Estatus: Indica el estatus del requerimiento después de su aceptación. Valores: Recibido: El requerimiento se ha asignado, pero aún no se comienza a desarrollar. En proceso: Ya se ha comenzado a desarrollar el requerimiento. Terminado: El requerimiento está completo. Cancelado: Ya no se seguirá con el desarrollo del requerimiento. Cumplido: El requerimiento ya ha sido desarrollado y aprobado por el cliente. Ej. Proceso.
Note on L16: Comentarios: Notas u observaciones relevantes sobre el requerimiento o el producto de trabajo. Ej. Incluir el funionamiento de la exportación en los diferentes modulos.