## Identificación
Matriz de responsabilidades
Versión | 1
Proyecto | TWFF
Fecha | 2020-05-27
Elaborado por | María Alejandra Almaraz Gagrcía
Localización del Documento | https://utleonmx.sharepoint.com/sites/SharkOn/Documentos%20compartidos/General/Proyecto%20TWFF/Documentaci%C3%B3n
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
María Alejandra Almaraz García | 2020-05-27
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
María Alejandra Almaraz García | 2020-05-28
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2020-05-27 | Giovanni Guijosa Suarez, María Alejandra Almaraz García, Agustín Serrano Martínez, Octavio Muñoz Bernabé. | Formato inicial

## Cambios
Matriz de resposabilidades
Versión | 1
Proyecto | TWFF
Fecha | 2020-05-27
Elaborado por | María Alejandra Almaraz García
Localización del Documento | https://utleonmx.sharepoint.com/sites/SharkOn/Documentos%20compartidos/General/Proyecto%20TWFF/Documentaci%C3%B3n
Documento base
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2020-05-27 | Giovanni Guijosa Suarez, María Alejandra Almaraz García, Agustín Serrano Martínez, Octavio Muñoz Bernabé. | Formato inicial

## Matriz de reponsabilidades
Matriz de Responsabilidades |  | Gerente del proyecto | Líder del proyecto | Analista | Diseñador | Programador | Tester | Documentador | Especialista en Base de Datos | Responsable de calidad | Cliente
Tareas |  | María Alejandra | María Alejandra | Giovanni | Agustín | Agustín | Octavio | Giovanni | María Alejandra | Octavio | José Enrique
1. Inicio
1.1 Acta del proyecto |  | A | I | I | I | I | I | C/A/E | I | C/A/I | A/I
1.2 Minuta de apertura |  | C/A/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | E | C/I | C/I
1.3 Definición del ciclo de vida |  | A | I | E | E | I | I | I | I | I
1.4 Definición de WBS |  | E/A | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | C/I | I
2. Planeación
2.1 Plan de proyecto |  | E/A | C/I | I | I | I | I | I | I | I | I
2.2 Diagrama de Gantt |  | E/A | C/I | I | I | I | I | I | I | I
3. Ejecución
3.1 Definición de requeriminetos
3.1.1 Analizar el problema |  | A | I | E | I | I | I | I | I | I
3.1.2 Recopilar información |  | A | I | E | I | I | I | I | I | I
3.1.3 Definir requerimientos funcionales | Definir requerimientos funcionales | A | I | E | C/I | I | I | A/I | I | I
3.1.4 Definir requerimientos no funcionales | Definir requerimientos no funcionales | A | I | E | C/I | I | I | A/I | I | I
3.2 Diseño funcional | Diseño funcional
3.2.1 Definir pantallas del producto | Definir pantallas del producto | A | I | I | E/A | I | I | I | I | I
3.2.2 Generar mapa de navegación | Generar mapa de navegación | A | I | I | E/A | I | I | I | I | I
3.3 Diseño técnico | Diseño técnico
3.3.1 Diseñar diagrama de clases | Diseñar diagrama de clases | A | I | I | E/A | C/A/I | I | I | I | I
3.3.2 Generar diagrama E-R | Generar diagrama E-R | A | I | I | E/A | I | I | I | C/A/I | I
3.3.3 Transformar al diagrama relacional | Transformar al diagrama relacional | A | I | I | E/A | I | I | I | C/A/I | I
3.4 Código | Código
3.4.1 Programar base de datos | Programar base de datos | A | I | I | I | I | I | I | A/E | I
3.4.2 Porgramar módulos | Porgramar módulos | A | I | I | C/I | E/A | I | I | C/I | I
3.5 Pruebas | Pruebas
3.5.1 Pruebas de componentes | Pruebas de componentes | A | I | I | I | C/I | E/A | I | C/I | I
3.5.2 Pruebas de integración de software | Pruebas de integración de software | A | I | I | I | C/I | E/A | I | C/I | I
3.6 Implementación | Implementación
3.6.1 Implementar la aplicación en la empresa. | Implementar el software en la empresa o institución. | A | A | I | I | E | I | I | I | C/I | A/I
4. Cierre
4.1 Carta de cierre de proyecto |  | A | I | I | I | I | I | C/A/E | I | C/A/I | A/I
4.2 Informe final del proyecto |  | A | I | I | I | I | i | C/A/E | I | C/A/I
Simbología
E | Responsable de ejecutar
A | Autoridad de aprobación final
C | Debe ser consultado
I | Debe ser informado