## Identificacion
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | TWFF
Fecha | 2020-06-16
Elaborado por | María Alejandra Almaraz García
Localización del Documento | https://github.com/SharkOnTeam/Proyecto-TWFF/tree/master/TWFF/Documentaci%C3%B3n/Formato%20de%20Riesgos
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
María Alejandra Almaraz García | 2020-06-16
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
María Alejandra Almaraz García | 2020-06-17
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2020-06-16 | María Alejandra Almaraz García, Giovanni Guijosa Suárez, Agustín Serrano Martínez, Octavio Muñoz Bernabé | Recien creado

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: TWFF | Fecha de informe: | 2020-06-16 | Ver | Lines
ID del riesgo: | RG_121 | Conflictos entre miembros del equipo | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-15 | Y | Prioridad: | 4 | Ver | 2
Originado: | María Alejandra Almaraz García | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | María Alejandra Almaraz García |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si se presentan conflictos entre los miembros del equipo. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Conducen a problemas en la comunicación y en el diseño, errores en la interfaz y tener que repetir trabajos. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Durante el desarrollo del proyecto se pueden presentar desacuerddos entre los miembros del equipo, lo cual ocasiona que se presneten diversos problemas. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
María Alejandra Almaraz García | 1 | Aplicar sansiones | 2020-06-16 | <Fecha> | Ver | 18
[5 empty] | Ver | 19
[5 empty] | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | RG_122 | Enfermedad de los miembros del equipo por estrés | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-15 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | María Alejandra Almaraz García | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | María Alejandra Almaraz García |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2020-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si un miembro del personal se enferma por estrés |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces habría retrasos en la realización de las tareas y en la entrega de los elementos del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Durante el desarrollo del proyecto los miembros del equipo pueden presentar enfermedades ocasionadas por el estrés, ocasionando que no se trabaje de manera óptima. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
María Alejandra Almaraz García | 1 | Aplicar técnicas de relajación. | 2020-06-16 | <Fecha> | Ver | 20
<Nombre> |  |  |  |  | Ver | 21
<Nombre> |  |  |  |  | Ver | 22
<Nombre> |  |  |  |  | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_123 | Miembros problemáticos del equipo | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-15 | G | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | María Alejandra Almaraz García | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | María Alejandra Almaraz García |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si los miembros problemáticos del equipo no son apartados. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces ellos influyen negativamente en la motivación del resto del equipo. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Dentro del equipo de trabajo puede haber miembros problemáticos que provaquen un ambiente negativo de trabajo y desmotivación en los otros miembros. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
María Alejandra Almaraz García | 1 | Aplicar sanciones si no se está trabajando de manera adecuada | 2020-06-16 | <Fecha> | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_124 | No disponibilidad de personas apropiadas | Estado: | Aceptar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-15 | Y | Prioridad: | 5 | Ver | 2
Originado: | María Alejandra Almaraz García | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | María Alejandra Almaraz García |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2020-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto no están disponibles. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces habría retraso en el desarrollo del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Puede ser difícil encontrar a las personas apropiadas para trabajar en el proyectoy esto puede demorar más tiempo para el desarrollo del mismo. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
María Alejandra Almaraz García | 1 | Encontrar personas capacez de realizar las activades necesarias. | 2020-06-16 | <Fecha> | Ver | 20
<Nombre> |  |  |  |  | Ver | 21
<Nombre> |  |  |  |  | Ver | 22
<Nombre> |  |  |  |  | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_125 | Personas apropiadas disponIbles, no incorporadas por otras cuestiones | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-15 | G | Prioridad: | 4 | Ver | 2
Originado: | María Alejandra Almaraz García | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | María Alejandra Almaraz García |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2020-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si las personas más aporpiadas para trabajar en el proyecto están disponibles, pero no se pueden incorporar por razones políticas o de otro tipo. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces habría retraso en el desarrollo del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Se encuentran personas aporpiadas para trabajar en el proyecto, pero por otras circunstancias no pueden integrarse al equipo de trabajo, como razones políticas, religiosas, personales, entre otras. Esto puede demorar más tiempo para el desarrollo del mismo. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
María Alejandra Almaraz García | 1 | Hablar con el personal para encontrar una solución. | 2020-06-16 | <Fecha> | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_126 | No encontrar personas con habilidades muy específicas | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-15 | Y | Prioridad: | 7 | Ver | 2
Originado: | María Alejandra Almaraz García | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | María Alejandra Almaraz García |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-16 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-16 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Si se necesitan personas para el proyecto con habilidades muy específicas y no se encuentran. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces habría retraso en el desarrollo del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No encontrar a las personas que cuaneten con las habilidades necesarias para cumplir con ciertas actividades específicas, ocasiona que el desarrollo del proyecto se demore. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
María Alejandra Almaraz García | 1 | Contratar personal con el perfil de forma temporal. | 2020-06-16 | <Fecha> | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_127 | Límite de tiempo con personas claves | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-15 | G | Prioridad: | 5 | Ocultar | 2
Originado: | María Alejandra Almaraz García | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | María Alejandra Almaraz García |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si las personas clave sólo están disponibles una parte del tiempo. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces habría limitaciones de tiempo en la planeación del proyecto. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Miembros del equipo sólo pueden trabajar un tiempo limitado en el desarrollo del proyecto creando restricciones de disponibilidad de horarios. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
María Alejandra Almaraz García | 1 | Hablar para llegar a una solución con esa persona. | 2020-06-16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_128 | Personal disponible insuficiente | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-15 | Y | Prioridad: | 6 | Ocultar | 2
Originado: | María Alejandra Almaraz García | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | María Alejandra Almaraz García |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2020-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si no hay personal disponible para el proyecto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se retrasa el desarrollo del proyecto por falta de recursos. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | No contar con personas suficientes para el desarrollo del proyecto, ocasiona que lo miembros tengan más carga de trabajo, haciendo que el proyecto tenga demoras. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
María Alejandra Almaraz García | 1 | Contratar personal con el perfil de forma temporal. | 2020-06-16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_129 | Tareas no aptas para las posibilidades del personal | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-15 | G | Prioridad: | 6 | Ocultar | 2
Originado: | María Alejandra Almaraz García | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | María Alejandra Almaraz García |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si las tareas asignadas al personal no se ajustan a sus posibilidades. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces las tareas pueden ser ejecutadas de manera incorrecto o incompletas. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Las tareas que se asignaron a cada miembro no se ajustan a las posibilidades o habilidades que el miembro tiene. El miembro del equipo pude que las ejecute de manera incorrecta o pude que no las termine de realizar. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
María Alejandra Almaraz García | 1 | Asignar las tareas dependiendo del perfil y las posibilidades de cada integrante. | 2020-06-16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_130 | El personal trabaja lento | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-15 | Y | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | María Alejandra Almaraz García | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | María Alejandra Almaraz García |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2020-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si el personal trabaja más lento de lo esperado. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se retrasaría el tiempo de entrega del proyecto . |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Los miembros del equipo no dan el rendimiento máximo para realizar las actividades. Trabajan de manera lenta, ocasionando que los entregables del proyecto no se entreguen en el tiempo establecido. La entrega del proyecto se demora. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
María Alejandra Almaraz García | 1 | Hablar para llegar a una solución. | 2020-06-16 | <Fecha> | Ocultar | 20
María Alejandra Almaraz García | 2 | Aplicar sanciones de ser necesario. | 2020-06-16 | <Fecha> | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_131 | Sabotaje por la dirección del proyecto | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-15 | G | Prioridad: | 2 | Ocultar | 2
Originado: | María Alejandra Almaraz García | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ocultar | 3
Asignado a : | María Alejandra Almaraz García |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si hay sabotaje por parte de la dirección del proyecto. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se deriva en una planificación ineficiente e inefectiva. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Se presentan complicaciones en el desarrollo del proyecto, generando retrasos por parte de la dirección del proyecto. Se genera una planificación ineficiente e inefectiva. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
María Alejandra Almaraz García | 1 | Hacer saber a los responsables y al cliente la situación actual del proyecto para llegar a una solución. | 2020-06-16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_132 | Sabotaje por el personal técnico | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-15 | G | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | María Alejandra Almaraz García | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | María Alejandra Almaraz García |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si hay sabotaje por parte del personal técnico. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se deriva en una pérdida de trabajo o en un trabajo de poca calidad, por lo que se tendrían que repetir algunos trabajos. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Se presentan complicaciones en el desarrollo del proyecto, generando pérdidas de trabajo por parte del personal técnico. Algunos de los trabajos daañados, incorrectos o de baja calidad se tienen que realizar de nuevo. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
María Alejandra Almaraz García | 1 | Hacer saber a los responsables y al cliente la situación actual del proyecto para llegar a una solución. | 2020-06-16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_133 | Diseño sencillo que no cubre cuestiones principales | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-15 | Y | Prioridad: | 8 | Ocultar | 2
Originado: | Agustín Serrano Martínez | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | Agustín Serrano Martínez |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si el diseño es demasiado sencillo y no cubre las cuestiones principales. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se tendría que volver a diseñar e implementar. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El diseño es muy sencillo que no cumple con los requisitos principales que se establecieron. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Agustín Serrano Martínez | 1 | Establecer el diseño de modo que cubra las necesaidades del cliente. | 2020-06-16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_134 | Diseño complejo con complicaciones innecesarias | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-15 | Y | Prioridad: | 9 | Ocultar | 2
Originado: | Agustín Serrano Martínez | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | Agustín Serrano Martínez |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si el diseño es demasiado complejo. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces exige tener en cuneta complicaciones innecesarias e improductivas en la implementación. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | El diseño es muy complejo que se tiene que añadir elementos que no se especificaron y que no son necesarios. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Agustín Serrano Martínez | 1 | Establecer el diseño de modo que cubra las necesaidades del cliente. | 2020-06-16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_135 | Mal diseño | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-15 | G | Prioridad: | 8 | Ocultar | 2
Originado: | Agustín Serrano Martínez | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | Agustín Serrano Martínez |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si se tiene un mal diseño. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces implica volver diseñar e implementar. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Se cuenta con un diseño no funcional e incorrecto que no cumple con los requisitos. Se tiene que realizar nuevamente. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Agustín Serrano Martínez | 1 | Establecer el diseño de modo que cubra las necesaidades del cliente. | 2020-06-16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_136 | Utilizar metodologías desconocidas | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-15 | Y | Prioridad: | 10 | Ocultar | 2
Originado: | Giovanni Guijosa Suárez | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Giovanni Guijosa Suárez |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si se utilizan metodologías desconocidas. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se deriva un periodo extra de formación y tener que volver atrás para corregir los errores iniciales cometidos en la metodología. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Aplicar metodologías de las que no se tienen conocimientos. Se tiene que investigar y/o capacitar para poder aplicarse en el desarrollo del proyecto. Corriegiendo lo que se había realizado de manera errónea con dichas metodologías. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Giovanni Guijosa Suárez | 1 | Conocer las metodologías a utilizar. | 2020-06-16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_137 | Implementación en lenguaje de bajo nivel | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-15 | G | Prioridad: | 9 | Ocultar | 2
Originado: | Octavio Muñoz Bernabé | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Octavio Muñoz Bernabé |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si el producto está implementado en un lengueja de bajo nivel. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces la productividad es menor a la que se esperaba. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Implementar el proyecto en lenguaje de programación de bajo nivel puede ocasionar que la productividad del software sea menor y que la calidad del mismo sea poca. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Octavio Muñoz Bernabé | 1 | Escoger un lenguaje que se adapte a los requerimeintos establecidos | 2020-06-16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_138 | No poder implementar funcionalidades con el lenguaje | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-15 | G | Prioridad: | 7 | Ocultar | 2
Originado: | Octavio Muñoz Bernabé | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | Octavio Muñoz Bernabé |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si no se puede implementar la funcionalidad deseada con el lenguaje o bibliotecas utilizados. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces el personal de desarrollo tiene que utilizar otras bibliotecas, o crearlas él mismo para conseguir la funcionalidad deseada. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Algunas funcionalidades no se pueden implementar debido a la tecnología que se eligio para desaroolar el software. Esto ocaciona que el desarrollador que utilizar otras funcionalidades alternas o desarrollarlas por él mismo. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Octavio Muñoz Bernabé | 1 | Implementar la funcionalidad en caso de ser absolutamente necesario de otro modo descartar. | 2020-06-16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_139 | Poca calidad en la biblioteca de código o clases | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-15 | Y | Prioridad: | 3 | Ocultar | 2
Originado: | Octavio Muñoz Bernabé | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | Octavio Muñoz Bernabé |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si las bibliotecas de código o clases tienen poca calidad. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces se tienen que generar una comprobación extra, corrección de errores y la repetición de algunos trabajos. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Se tiene poca calidad en el código fuente del software. Esto ocasiona que se realicen pruebas extras a las planeadas y se hagan mayores correcciones y que se realicen nuevamnete los trabajos con dichos errores. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
Octavio Muñoz Bernabé. | 1 | Establecer estándares de calidad | 2020-06-16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_140 | Sobrestimación del ahorro de la planificación por mejorar la productividad | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2020-06-15 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | María Alejandra Almaraz García | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | María Alejandra Almaraz García |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2020-06-16 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2020-06-16 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si se ha sobreestimado el ahorro en la planificación derivado del uso de herramientas para mejorar la productividad. |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces los costos del proyecto aumentarían. |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: | Se utiliza más recurso económico para utilizar herramientas que ayuden a mejorar la productividad del proyecto, haciéndolo más eficiente . El presupuesto asignado para el proyecto aumenta. |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
María Alejandra Almaraz García | 1 | No sobreestimar el ahorro en la planificación. | 2020-06-16 | <Fecha> | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 21 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 22 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 23 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 24 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 25 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 26 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 27 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 28 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 29 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 30 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
25

## Resumen
|  | Proyecto: TWFF | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 2020-06-16
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 1 | 1 | 0 | 1
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 10 | 10 | 0 | 10
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 9 | 9 | 0 | 9
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 20 | 20 | 0 | 20
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
RG_121 | 4 | N | Conflictos entre miembros del equipo | María Alejandra Almaraz García | Y | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-15 | 2020-06-16
RG_122 | 1 | N | Enfermedad de los miembros del equipo por estrés | María Alejandra Almaraz García | R | <1 mes | Prevenir | 2020-06-15 | 2020-06-16
RG_123 | 1 | N | Miembros problemáticos del equipo | María Alejandra Almaraz García | G | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-15 | 2020-06-16
RG_124 | 5 | N | No disponibilidad de personas apropiadas | María Alejandra Almaraz García | Y | <1 mes | Aceptar | 2020-06-15 | 2020-06-16
RG_125 | 4 | N | Personas apropiadas disponIbles, no incorporadas por otras cuestiones | María Alejandra Almaraz García | G | <1 mes | Investigar | 2020-06-15 | 2020-06-16
RG_126 | 7 | N | No encontrar personas con habilidades muy específicas | María Alejandra Almaraz García | Y | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-15 | 2020-06-16
RG_127 | 5 | N | Límite de tiempo con personas claves | María Alejandra Almaraz García | G | 1-3 meses | Aceptar | 2020-06-15 | 2020-06-16
RG_128 | 6 | N | Personal disponible insuficiente | María Alejandra Almaraz García | Y | <1 mes | Investigar | 2020-06-15 | 2020-06-16
RG_129 | 6 | N | Tareas no aptas para las posibilidades del personal | María Alejandra Almaraz García | G | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-15 | 2020-06-16
RG_130 | 2 | N | El personal trabaja lento | María Alejandra Almaraz García | Y | <1 mes | Prevenir | 2020-06-15 | 2020-06-16
RG_131 | 2 | N | Sabotaje por la dirección del proyecto | María Alejandra Almaraz García | G | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-15 | 2020-06-16
RG_132 | 3 | N | Sabotaje por el personal técnico | María Alejandra Almaraz García | G | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-15 | 2020-06-16
RG_133 | 8 | N | Diseño sencillo que no cubre cuestiones principales | Agustín Serrano Martínez | Y | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-15 | 2020-06-16
RG_134 | 9 | N | Diseño complejo con complicaciones innecesarias | Agustín Serrano Martínez | Y | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-15 | 2020-06-16
RG_135 | 8 | N | Mal diseño | Agustín Serrano Martínez | G | > 3 meses | Investigar | 2020-06-15 | 2020-06-16
RG_136 | 10 | N | Utilizar metodologías desconocidas | Giovanni Guijosa Suárez | Y | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-15 | 2020-06-16
RG_137 | 9 | N | Implementación en lenguaje de bajo nivel | Octavio Muñoz Bernabé | G | > 3 meses | Investigar | 2020-06-15 | 2020-06-16
RG_138 | 7 | N | No poder implementar funcionalidades con el lenguaje | Octavio Muñoz Bernabé | G | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-15 | 2020-06-16
RG_139 | 3 | N | Poca calidad en la biblioteca de código o clases | Octavio Muñoz Bernabé | Y | > 3 meses | Investigar | 2020-06-15 | 2020-06-16
RG_140 | 1 | N | Sobrestimación del ahorro de la planificación por mejorar la productividad | María Alejandra Almaraz García | Y | 1-3 meses | Investigar | 2020-06-15 | 2020-06-16
Formulas:
Retirado = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!C5)
Abierto = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!F9)
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
4
6
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 1 | 0 | 0 | 0
| Y | 10 | 0 | 0 | 1 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 9 | 0 | 0 | 1 | YInvestigar
| Total | 20 | 0 | 0 | 2 | RPrevenir
GInvestigar
YAceptar
GInvestigar
YInvestigar
GAceptar
YInvestigar
GInvestigar
YPrevenir
GInvestigar
GInvestigar
YInvestigar
YInvestigar
GInvestigar
YInvestigar
GInvestigar
GInvestigar
YInvestigar
YInvestigar

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Alta | R | 7
R | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | H | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | Alta - Media | Y | 8
Y | 10 | 10 | 0 | 10 |  |  |  | L | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 9 | 9 | 0 | 9 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 20 | 20 | 0 | 20 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
RG_121 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
RG_122 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Alta | Alta - Alta |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
RG_123 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
RG_124 | Y-N | Y-M | Y-Aceptar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
RG_125 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Baja | Baja - Baja |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
RG_126 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RG_127 | G-N | G-M | G-Aceptar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Baja | Baja - Baja |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
RG_128 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
RG_129 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Baja | Baja - Baja |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
RG_130 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Alta | Media - Alta |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
RG_131 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
RG_132 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
RG_133 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Baja | Media - Baja |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
RG_134 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Baja | Media - Baja
RG_135 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media
RG_136 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Baja | Media - Baja
RG_137 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media
RG_138 | G-N | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media
RG_139 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta
RG_140 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja